## 2021年度天津市科技计划项目结转资金
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  | 2021年度天津市科技计划项目结转资金
主管预算部门 |  | 天津市卫生健康委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市肿瘤医院
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:支持5项肿瘤相关科研课题研究，提高肿瘤学基础科学研究水平，培养肿瘤医学领域人才。 |  |  | 支持5项肿瘤相关科研课题研究，提高肿瘤学基础科学研究水平，培养肿瘤医学领域人才。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 16.5 | 16.5 | 13.3 | 10 | 8.1 | 80.72 | 因项目负责人离职，无法进行后续报销。
|  | 中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 | 16.5 | 16.5 | 13.3 | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 支持课题数量 | ＝5项 | 5项 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 资金使用是否符合规定 | 符合规定 | 符合规定 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目指标是否按期完成 | 按期完成 | 按期完成 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 财政拨款经费投入 | ≤165397.1元 | 133433.4元 | 15 | 15
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否促进肿瘤学专业人才培养 | 是 | 是 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 是否促进科研教学环境提升 | 是 | 是 | 10 | 10
|  |  | 是否促进肿瘤学科研水平发展 | 是 | 是 | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 科研人员满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 98.1

## 2022年度天津市科技计划项目结转资金项目
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  | 2022年度天津市科技计划项目结转资金项目
主管预算部门 |  | 天津市卫生健康委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市肿瘤医院
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:支持1项肿瘤相关科研课题研究，提高肿瘤学基础科学研究水平，培养肿瘤医学领域人才。 |  |  | 支持1项肿瘤相关科研课题研究，提高肿瘤学基础科学研究水平，培养肿瘤医学领域人才。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 10 | 10.0 | 100.00
|  | 中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 支持课题数量 | ＝1项 | 1项 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 资金使用是否符合规定 | 符合 | 符合 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目指标是否按期完成 | 按期完成 | 按期完成 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 财政拨款经费投入 | ≤4万元 | 4万元 | 15 | 15
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否促进肿瘤学专业人才培养 | 是 | 是 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 是否促进科研教学环境提升 | 是 | 是 | 10 | 10
|  |  | 是否促进肿瘤学科研水平发展 | 是 | 是 | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 科研人员满意度 | ＞90% | 95% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 100

## 常见肿瘤早诊早治联合筛查（2025年市级）
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  | 常见肿瘤早诊早治联合筛查（2025年市级）
主管预算部门 |  | 天津市卫生健康委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市肿瘤医院
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:开展居民常见恶性肿瘤（肺癌、乳腺癌、肝癌、上消化道癌）高危评估问卷调查和临床筛查，提高常见恶性肿瘤早期诊断率和早期治疗率。 目标2:广泛开展常见恶性肿瘤健康教育，普及常见恶性肿瘤筛查及防治知识。 |  |  | 完成组织动员15789人，其中初筛完成7928人，复查完成1460人次。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 219.7 | 219.7 | 219.7 | 10 | 10.0 | 100.00
|  | 中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 219.7 | 219.7 | 219.7 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 肺部LDCT筛查 | ≥280人 | 214人 | 2 | 1.53 | 总任务数已达成。肺癌初筛阳性率低于预计，将肺CT任务66调整至前列腺磁共振及胰腺腹部CT
|  |  | 乳腺X线筛查 | ≥100人 | 100人 | 2 | 2
|  |  | 肝脏超声筛查 | ≥335人 | 335人 | 2 | 2
|  |  | 上消化道内镜筛查 | ≥100人 | 126人 | 2 | 2
|  |  | 前列腺磁共振筛查 | ≥159人 | 255人 | 2 | 2 | 25年为首次纳入前列腺癌筛查，初筛阳性率及复查率均略高出预期
|  |  | 腹部CT筛查 | ≥400人 | 430人 | 2 | 2
|  |  | AFP+HBSAG+HP+tPSA+fPSA+ CA199+血糖血脂 | ≥7920人 | 7928人 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 高危人群的总体复查率 | ＞40% | 56.28% | 10 | 10 | 筛查中期，优化了复查点初筛到复查衔接的流程，同时加强了社区未复查的主动随访，居民体验及复查便利性显著提高，故总体复查率显著提高
|  | 时效指标 | 项目完成及时性 | 按时完成 | 2025年11月29日完成 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目经费投入 | ≤219.7万元 | 219.7万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全市各媒体累次报道次数 | ＞20次 | 25次 | 20 | 20
|  | 可持续影响指标 | 筛查居民健康意识 | 提升 | 提升 | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 筛查居民满意度 | ≥80% | 95.44% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 99.5

## 第1批博士后创新岗项目第2年度资助经费
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  | 第1批博士后创新岗项目第2年度资助经费
主管预算部门 |  | 天津市卫生健康委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市肿瘤医院
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:发放博士后创新岗项目资助经费，确保博士后创新岗项目资助政策得到有效落实。 |  |  | 完成博士后创新岗项目资助经费发放，落实博士后创新岗项目资助政策。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 10 | 10.0 | 100.00
|  | 中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 申请科研论文数 | ＝1篇 | 1篇 | 10 | 10
|  |  | 申请国家级基金数 | ＝1项 | 1项 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 所发表论文影响因子 | 中科院一区 | 完成 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 尽快完成 | 高效完成科研工作，为临床研究提供新的思路 | 完成 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 资助经费 | ＝10万元 | 10万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 开发新的肿瘤治疗靶点 | 造福患者 | 完成 | 15 | 15
|  |  | 基础与临床的紧密结合 | 由基础走向临床 | 完成 | 15 | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受资助人才满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 100

## 第二批卫生健康行业高层次人才选拔培养工程第一年度资助经费
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  | 第二批卫生健康行业高层次人才选拔培养工程第一年度资助经费
主管预算部门 |  | 天津市卫生健康委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市肿瘤医院
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:按照天津市卫健委要求，及时将经费拨付给人才本人，支持人才充分利用经费开展临床、科研、外出访学等相关工作，鼓励人才产出高质量研究成果。 |  |  | 按照天津市卫健委要求，经费已及时拨付本人，支持人才充分利用经费开展临床、科研、外出访学等相关工作，人才高质量研究成果丰硕。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0.0 | 100.0 | 95.0 | 10 | 9.5 | 95.00 | 其中1位人才从医院离职，经费无法使用。
|  | 中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 0.0 | 100.0 | 95.0 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 发表论文数量 | ≥20篇 | 22篇 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 高水平科研论文 | SCI收录≥10篇 | SCI收录11篇 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 及时将经费拨付本人 | 不超过7个工作日 | 七个工作日内及时将经费拨付本人 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 市财政拨款 | ≤100万元 | 95万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 年度门诊人次数 | ≥5000人次 | 5500人次 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 带教年轻医师 | ≥20人 | 21人 | 15 | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 患者评价 | 满意 | 满意 | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 99.5

## 国家有关计划专家个人所得税优惠补贴
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  | 国家有关计划专家个人所得税优惠补贴
主管预算部门 |  | 天津市卫生健康委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市肿瘤医院
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:发放国家人才计划专家个人所得税优惠补贴，确保国家人才计划专家个人所得税优惠补贴政策得到有效落实。 |  |  | 完成国家人才计划专家个人所得税优惠补贴，落实国家人才计划专家个人所得税优惠补贴政策。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0.0 | 8.6 | 8.6 | 10 | 10.0 | 100.00
|  | 中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 0.0 | 8.6 | 8.6 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 申请科研论文数 | ＝2篇 | 2篇 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 承担重大、重点科研项目数 | ＝1项 | 1项 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 资金拨付时间 | ≤5天 | 5天 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 个人所得税优惠补贴 | ＝85744.65元 | 85744.65元 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 临床研究创收 | 1-11月已经创收2.44亿 | 2025年1-11月临床研究中心到账金额2.59亿 | 15 | 15
|  | 社会效益指标 | 临床研究质量 | 通过FDA现场核查4次 | 顺利通过FDA现场核查4次 | 15 | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受资助人才满意度 | ＝95分 | 95分 | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 100

## 国家有关计划专家市级匹配资助经费
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  | 国家有关计划专家市级匹配资助经费
主管预算部门 |  | 天津市卫生健康委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市肿瘤医院
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:发放国家海外引才计划到岗人选津贴，确保国家海外引才计划津贴政策得到有效落实。 |  |  | 完成国家海外引才计划到岗人选津贴发放，落实国家海外引才计划津贴政策。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 10 | 10.0 | 100.00
|  | 中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 申请科研论文数 | ＝2篇 | 2篇 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 承担重大、重点科研项目数 | ＝1项 | 1项 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 资金拨付时间 | ≤5天 | 5天 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 资助经费 | ＝100万元 | 100万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 临床研究创收 | 1-11月已经创收2.44亿 | 2025年1-11月临床研究中心到账金额2.59亿 | 15 | 15
|  | 社会效益指标 | 临床研究质量 | 通过FDA现场核查4次 | 顺利通过FDA现场核查4次 | 15 | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受资助人才满意度 | ＝95分 | 95分 | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 100

## 京津冀三地检验结果互认（2025年市级）
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  | 京津冀三地检验结果互认（2025年市级）
主管预算部门 |  | 天津市卫生健康委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市肿瘤医院
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:天津市临床检验质控中心预计在2025年组织专业培训会不少于4次，督查互认单位实验室不少于90家，协助北京组织天津市盲样检测活动，开展专题研讨等各种会议，从而促进天津市医学实验室质量管理水平逐步提升，推进检验结果互认进程。 |  |  | 天津市临床检验质控中心25年组织专业培训会5次，督查互认实验室110家，增加天津市医疗机构实验室进入京津冀鲁检验结果互认的数量达到195家，开展专题研讨等各种会议，从而促进天津市医学实验室质量管理水平逐步提升，推进检验结果互认进程。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 6.0 | 6.0 | 3.6 | 10 | 5.9 | 59.17 | 质控中心预估随着互认实验室数量增加，盲测费用会增加2-2.5万元，但实际盲测费用只增加了1万元，因此此项金额未完全使用。今后将对盲测费用进行合理、精准评估，避免出现未使用经费现象。
|  | 中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 6.0 | 6.0 | 3.6 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 开展专题培训 | ≥4次 | 5次 | 10 | 10
|  |  | 督查实验室 | ≥90家 | 110家 | 10 | 10
|  |  | 开展专项督查 | 1-2次 | 2次 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 室间质评参加率 | ＞90% | 94% | 5 | 5
|  |  | 室间质评不合格率 | ＜5% | 4% | 5 | 5
|  |  | 盲样标本制备 | 符合相关规定 | 符合相关规定 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 危急值通报率 | ＝100% | 100% | 5 | 5
|  | 成本指标 | 检验结果互认财政资金投入 | ≤6万元 | 3.55万元 | 5 | 5 | 质控中心预估随着互认实验室数量增加，盲测费用会增加2-2.5万元，但实际盲测费用只增加了1万元，因此此项金额未完全使用。今后将对盲测费用进行合理、精准评估，避免出现未使用经费现象。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进检验结果互认 | 督查实验室不少于100家 | 110家 | 15 | 15
|  |  | 促进检验结果互认 | 增加互认实验室不少于20家 | 增加20家 | 15 | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 检验服务满意度 | ＞90% | 92% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 95.9

## 天津市肿瘤医院医疗设备更新项目（2025年一般债券付息）
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  | 天津市肿瘤医院医疗设备更新项目（2025年一般债券付息）
主管预算部门 |  | 天津市卫生健康委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市肿瘤医院
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:及时偿付医疗设备更新项目一般债利息。 |  |  | 及时完成医疗设备更新项目一般债利息偿付。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 10 | 10.0 | 100.00
|  | 中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 偿付医疗设备更新项目一般债利息 | ＝1笔 | 1笔 | 12 | 12
|  | 质量指标 | 偿付医疗设备更新项目一般债利息执行率 | ＝100% | 100% | 13 | 13
|  | 时效指标 | 偿付医疗设备更新项目一般债利息及时率 | ＝100% | 100% | 13 | 13
|  | 成本指标 | 偿付医疗设备更新项目一般债利息金额 | ＝0.05万元 | 0.05万元 | 12 | 12
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解公立医院运营资金压力 | 有效缓解 | 有效缓解 | 15 | 14 | 由于DRG和医保降价，医院资金压力持续，未来更需申报财政拨款。
|  | 可持续影响指标 | 推动公立医院可持续发展 | 有效推动 | 有效推动 | 15 | 14 | 医院诊疗技术还需加强，关注人才培养要求。
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 9.5 | 由于工资总额限制，工作量加大，绩效水平有限，综合提高福利水平。
总分 | [5 empty] | 100 | 97.5

## 天津市肿瘤医院医疗设备更新项目前期工作经费（2025年一般债券
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  | 天津市肿瘤医院医疗设备更新项目前期工作经费（2025年一般债券）
主管预算部门 |  | 天津市卫生健康委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市肿瘤医院
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:为推动医院高质量发展，着力解决人民群众看病就医“急难愁盼”问题，提升医院诊疗服务能力，申请国家大型设备更新项目，完成医疗设备更新项目实施方案编制工作。 |  |  | 已完成医疗设备更新项目实施方案编制工作。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0.0 | 4.8 | 4.8 | 10 | 10.0 | 100.00
|  | 中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 0.0 | 4.8 | 4.8 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 前期推进项目个数 | ＝1个 | 1个 | 8 | 8
|  |  | 前期推进项目面积规模 | ＝390000平方米 | 390000平方米 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 资金使用规范性 | 按项目规定范围，用于支付实施方案编制技术咨询费用 | 支付实施方案编制技术咨询费用 | 8 | 8
|  |  | 资金使用率 | ＝100% | 100% | 8 | 8
|  | 时效指标 | 完成申请资金相关项目报告编制时间 | 2025年3月31号前 | 已按时完成 | 8 | 8
|  | 成本指标 | 实施方案编制技术咨询费用 | ＝4.8万元 | 4.8万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成固定资产投资额度 | ≥8390万元 | 0万元 | 5 | 0 | 我院医疗设备更新项目已列入国家发改委医疗设备更新项目储备库，但2025年尚未有财政资金拨付。
|  | 可持续影响指标 | 项建/可研/初设报告有效性 | 长期有效 | 长期有效 | 25 | 25
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 95

## 天津市肿瘤医院专科学科能力建设（2025年一般债券）
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  | 天津市肿瘤医院专科学科能力建设（2025年一般债券）
主管预算部门 |  | 天津市卫生健康委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市肿瘤医院
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:坚持人民至上、生命至上，购置一批专用医疗设备，提高医疗质量，提升医疗服务。 |  |  | 完成3台（套）专用医疗设备购置、验收，应用于临床，提高医疗质量，提升医疗服务。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 10 | 10.0 | 100.00
|  | 中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 采购设备数量 | ＝3台（套） | 3台（套） | 10 | 10
|  | 质量指标 | 设备采购完成率 | ＝100% | 100% | 10 | 10
|  |  | 设备质量合格率 | ＝100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 购置设备及时率 | ＝100% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 购置成本 | ≤102万元（含非财政拨款资金） | 102万元（含非财政拨款资金） | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高临床诊疗服务能力 | 持续提升，出院人次增幅>=8% | 持续提升，出院人次增幅9.7% | 10 | 10
|  |  | 次均住院费用 | ≤22000元 | 21257.18元 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 切实保障人民群众生命安全 | 在中长期内持续保障 | 在中长期内持续保障 | 10 | 9.5 | 医院诊疗技术还需加强，关注人才培养要求。
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 9.5 | 由于工资总额限制，工作量加大，绩效水平有限，综合提高福利水平。
总分 | [5 empty] | 100 | 99

## 卫生健康系统对口支援帮扶（2025年市级）
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  | 卫生健康系统对口支援帮扶（2025年市级）
主管预算部门 |  | 天津市卫生健康委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市肿瘤医院
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:帮助受援地区提高医疗服务水平，引进新技术新项目，通过远程协作助力患者诊疗，持续落实帮扶效果 |  |  | 已按照帮扶计划，完成各地区帮扶任务。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 10 | 10.0 | 100.00
|  | 中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 甘肃、万州地区帮扶任务 | 完成甘肃、万州六家单位支援帮扶人员派遣任务 | 全部完成 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 帮扶工作质量 | 达标 | 达标 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 派出人员及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 补助金额 | ≤62.5万元 | 62.5万元 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受援单位医疗水平 | 持续提升 | 持续提升 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 受援单位医务人员素养 | 持续提升 | 持续提升 | 15 | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受援单位满意度 | ＝100% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 100

## 卫生健康质控中心管理（2025年市级）
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  | 卫生健康质控中心管理（2025年市级）
主管预算部门 |  | 天津市卫生健康委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市肿瘤医院
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:天津市病理质控中心：工作经费用于病理质量控制督导检查，医生及技术人员专业技术培训，专项技术质控，全面提升我市病理诊断工作质量。 目标2:天津市门诊质控中心：用于开展门诊专家相关督导、研判论证、会议培训、交流学习等，指导我市门诊管理实现高质量发展。 目标3:天津市医疗服务价格管理质量控制中心：根据工作安排，预计于年度内继续完善价格质控标准，开展价格管理质量监测、评估，针对性的开展培训和督导检查，并指导改进；同时加强与医疗质控合作，共同推动实现国家医疗服务价格项目立项指南在天津的落地，完善我市医疗服务价格管理政策，促进我市医疗服务价格管理水平的全面提高。 目标4:天津市肿瘤质控中心：拟根据国家质量安全改进目标计划开展相关工作，通过开展肿瘤单病种规范化培训、规范化诊疗督导、肿瘤诊疗先进管理模式推广等综合举措，推动区域内肿瘤诊疗能力提升。 目标5:天津市临床检验质控中心：预计在2025年组织专业培训会不少于4次，督查互认单位实验室不少于90家，协助北京组织天津市盲样检测活动，开展专题研讨等各种会议，从而促进天津市医学实验室质量管理水平逐步提升，推进检验结果互认进程。 目标6:天津市日间诊疗质控中心：提升全市日间医疗质量和管理水平，促进日间医疗资源高效利用，推进日间医疗服务规范化。 |  |  | 1、 天津市病理质控中心工作全部完成。2、天津市门诊质控中心：2025年完成门诊专家相关督导1次、全市范围会议培训2次、参与国际医疗现场核验工作6次，另外完成市卫健委交予的各项质控工作。3、天津市医疗服务价格管理质量控制中心：根据工作安排，年度内持续完善了价格质控标准，开展了价格管理质量监测和评估，针对性组织了培训及督导检查，并指导相关改进；同时加强了与医疗质控的协作，共同推动国家医疗服务价格项目立项指南在天津落地，进一步完善了我市医疗服务价格管理政策，促进了我市医疗服务价格管理水平全面提升。4、天津市肿瘤质控中心：已全部完成年初预期目标，通过开展肿瘤单病种规范化培训、开展规范化诊疗督导、开展肿瘤诊疗先进管理模式推广等综合举措，推动区域内肿瘤诊疗能力提升。5、天津市临床检验质控中心：2025年组织专业培训会5次，督查互认实验室110家，增加天津市医疗机构实验室进入京津冀鲁检验结果互认的数量达195家，开展专题研讨等各种会议，从而促进天津市医学实验室质量管理水平逐步提升，推进检验结果互认进程。6、天津市日间诊疗质控中心：完成年度工作任务和目标。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 10 | 10.0 | 100.00
|  | 中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 病理质量控制中心质控检查督导 | ＝1次 | 1次 | 2 | 2
|  |  | 病理质量控制中心全市室间质控 | ≥2次 | 2次 | 2 | 2
|  |  | 病理质量控制中心全市培训及诊断大赛 | ≥3次 | 3次 | 2 | 2
|  |  | 门诊质控中心开展全市培训 | ≤3次 | 2次 | 1 | 1 | 整合培训内容，将两次培训进行合并，高效推进工作
|  |  | 门诊质控中心开展全市督导调研 | ≤2次 | 1次 | 1 | 1 | 将督导内容进行分类汇总，整合资源进行统一调研工作
|  |  | 门诊质控中心开展的其他工作 | ≤4次 | 6次 | 1 | 0 | 按照市卫健委统一部署，2025年强化对国际医疗工作推动，更多三级医疗机构申请进行现场核验
|  |  | 医疗服务价格管理质量控制中心开展价格管理培训 | ≥4次 | 4次 | 2 | 2
|  |  | 医疗服务价格管理质量控制中心开展督导检查 | ≥1次 | 1次 | 1 | 1
|  |  | 医疗服务价格管理质量控制中心开展调研活动 | ≥2次 | 2次 | 1 | 1
|  |  | 肿瘤质控中心举办肿瘤单病种规范化诊疗系列培训 | 5-8场 | 8场 | 2 | 2
|  |  | 肿瘤质控中心开展肿瘤规范化诊疗督导检查 | 1-2次 | 1次 | 2 | 2
|  |  | 临床检验质控中心开展专题培训 | ≥4次 | 5次 | 2 | 2
|  |  | 临床检验质控中心督查实验室 | ≥90家 | 110家 | 2 | 2
|  |  | 临床检验质控中心开展专项督查 | 1-2次 | 2次 | 1 | 1
|  |  | 日间医疗质控中心开展各类专业培训 | ≥2次 | 2次 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 病理质量控制中心经费使用规范 | 按规定使用 | 按规定使用 | 1.5 | 1.5
|  |  | 门诊质控中心经费使用规范性 | 按规定使用 | 按规定使用 | 2 | 2
|  |  | 医疗服务价格管理质量控制中心完成三级医疗机构价格质控标准与价格管理政策的宣贯普及 | 按政策标准 | 全部达成预期指标 | 2 | 2
|  |  | 肿瘤质控中心推动区域内肿瘤诊疗能力与技术水平提升 | 逐年提高 | 逐年提高 | 2 | 2
|  |  | 临床检验质控中心室间质评参加率 | ＞90% | 94% | 1 | 1
|  |  | 临床检验质控中心室间质评不合格率 | ＜5% | 4% | 1 | 1
|  |  | 日间医疗质控中心全市日间医疗服务质量 | 提升 | 逐步提升 | 1.5 | 1.5
|  | 时效指标 | 病理质量控制中心经费使用及时 | 及时使用 | 已完成 | 1 | 1
|  |  | 门诊质控经费按时支出 | 2025年12月31日前使用 | 2025年12月31日前使用 | 1.5 | 1.5
|  |  | 医疗服务价格管理质量控制中心项目资金执行率 | ＝100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 肿瘤质控中心质控经费按规定时间使用 | 及时使用 | 已按时使用 | 2 | 2
|  |  | 临床检验质控中心危急值通报率 | ＝100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 日间医疗质控中心日间医疗服务及时性 | 及时 | 逐步提升 | 2 | 2
|  | 成本指标 | 肿瘤质控中心督导检查专家劳务费 | 300-500/人 | 专家劳务费按500/人一次发放 | 1.5 | 1.5
|  |  | 临床检验质控中心盲样标本制备 | 符合相关规定 | 符合相关规定 | 1 | 1
|  |  | 质控中心拨款经费投入 | ≤18万元 | 18万元 | 2 | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 病理质控中心我市病理技术和诊断水平 | 提升 | 已提升 | 2.5 | 2.5
|  |  | 门诊质控中心改善患者门诊就医感受 | 持续提高 | 持续提高 | 2.5 | 2.5
|  |  | 医疗服务价格管理质量控制中心促进我市价格管理政策顺利落地以及计价收费行为的进一步规范 | 分析政策趋势，加强业内沟通 | 全部达成预期指标 | 2.5 | 2.5
|  |  | 肿瘤质控中心为卫生健康行政部门制定与完善区域内肿瘤诊疗相关政策提供科学依据 | 逐步完善相关政策 | 开展肿瘤诊疗规范化调研指导，开展肿瘤死亡相关病例核查，完成肿瘤专业质控指标数据收集分析、编纂肿瘤专业医疗质量安全报告 | 5 | 5
|  |  | 临床检验质控中心促进检验结果互认 | 督查实验室不少于100家 | 110家 | 2.5 | 2.5
|  |  | 临床检验质控中心促进检验结果互认 | 增加互认实验室不少于20家 | 增加20家 | 2.5 | 2.5
|  |  | 日间医疗质控中心全市日间医疗服务能力 | 提高 | 通过开展专项培训贯彻日间诊疗相关工作标准，各医疗机构日间医疗服务水平得到提升 | 2.5 | 2.5
|  | 可持续影响指标 | 病理质控中心健全常态化制度和管理 | 持续改进 | 已提升 | 2.5 | 2.5
|  |  | 门诊质控中心建立常态化制度，指导我我市门诊管理质量提升 | 持续改进 | 持续改进 | 2.5 | 2.5
|  |  | 医疗服务价格管理质量控制中心持续跟踪辅助帮助和监督我市现行物价政策的落实情况 | 持续性培训和解答医院在价格管理中遇到的问题和困难 | 全部达成预期指标 | 2.5 | 2.5
|  |  | 日间医疗质控中心医疗资源使用效率 | 提高 | 逐步提高 | 2.5 | 2.5
| 满意度指标 | 满意度指标 | 病理质控中心患者和临床医师满意度 | 持续提高 | 已完成 | 1.7 | 1.7
|  |  | 门诊质控中心门诊患者满意度 | 逐步提高 | 逐步提高 | 1.7 | 1.7
|  |  | 医疗服务价格管理质量控制中心培训对象满意度 | ＝100% | 100% | 1.7 | 1.7
|  |  | 肿瘤质控中心提升参培人员满意度 | 逐年提高 | 逐年提高 | 1.6 | 1.6
|  |  | 临床检验质控中心检验服务满意度 | ＞90% | 92% | 1.7 | 1.7
|  |  | 日间医疗质控中心享受日间医疗服务的患者满意度 | 提高 | 逐步提高 | 1.6 | 1.6
总分 | [5 empty] | 100 | 99

## 西部之光访问学者匹配资助
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  | 西部之光访问学者匹配资助
主管预算部门 |  | 天津市卫生健康委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市肿瘤医院
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:通过提供临床实践、科研指导等资源，提升其专业技术能力和科研创新水平，助力其成长为所在领域的骨干人才。同时帮助其掌握前沿的医学理念与技术，培养独立开展临床工作和科研项目的能力，使其具备带动所在单位学科发展的潜力，为其后续再西部地区发挥专业引领作用奠定基础。 |  |  | 按照中组部的统一部署，我院接收“西部之光”访问学者1名，做好研修培养。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0.0 | 4.5 | 4.5 | 10 | 10.0 | 100.00
|  | 中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 0.0 | 4.5 | 4.5 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 培养人次 | ＝1人次 | 1人次 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 能力提升 | 有效提升 | 有效提升 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 完成时间 | 2025年 | 2025年 | 15 | 15
|  | 成本指标 | 培养经费 | ＝4.5万元 | 4.5万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高临床和科研能力 | 有效提高 | 有效提高 | 10 | 10
|  |  | 提高带动学科发展潜力 | 有效提高 | 有效提高 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 提高专业引领能力 | 有效提高 | 有效提高 | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥80% | 100% | 5 | 5
|  |  | 社会服务对象满意度 | ≥80% | 100% | 5 | 5
总分 | [5 empty] | 100 | 100

## 中医药事业创新发展（2025年市级）
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  | 中医药事业创新发展（2025年市级）
主管预算部门 |  | 天津市卫生健康委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市肿瘤医院
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:天津市名中医传承工作室建设将提高专科人员的中医专业诊疗水平，提高医疗质量，形成中医特色突出的中西医结合的肿瘤诊疗。 目标2:支持5项中医中西医结合科研课题研究，提高中医药科技创新水平，培养中医药优秀科研人才，推进中医药事业在传承创新中高质量发展。 |  |  | 1、天津市名中医传承工作室建设提高科室人员的中医专业诊疗水平，同时科室2名医师参加“西学中”，1名副主任医师参加“天津市中医经典传承高级人才研修”项目。与院内其他科室针灸会诊，形成中医特色突出的中西医结合的肿瘤诊疗。2、支持5项中医中西医结合科研课题研究，提高中医药科技创新水平，培养中医药优秀科研人才，推进中医药事业在传承创新中高质量发展。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 10 | 10.0 | 100.00
|  | 中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 中西医结合肿瘤诊疗方案 | ＝1个/年 | 1个/年 | 7.5 | 7.5
|  |  | 支持课题数量 | ＝5项 | 5项 | 7.5 | 7.5
|  | 质量指标 | 提高中西医结合肿瘤诊疗规范 | 诊疗规范率逐步提高 | 诊疗规范率逐步提高 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 平均住院日 | ≤3天 | 1.75天 | 10 | 10 | 由于诊疗路径的优化，使平均住院日减少。
|  | 成本指标 | 住院次均费用 | ≤1.3万元 | 0.967296万元 | 5 | 5
|  |  | 中医中西医结合课题研究经费 | ＝6.5万元 | 6.5万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 住院医疗服务收入占比 | ≥12% | 9.67% | 5 | 4.03 | 由于本院日间化疗的增加，以及大部分使用国家采集药品，导致药占比的提升，从而导致医疗服务收入占比减少。
|  | 社会效益指标 | 是否提升科研水平 | 是 | 是 | 7.5 | 7.5
|  | 可持续影响指标 | 外地患者比例 | ≥45% | 56.96% | 10 | 10
|  |  | 是否提升中医药事业发展 | 是 | 是 | 7.5 | 7.5
| 满意度指标 | 满意度指标 | 住院患者满意度 | ≥95% | 99.93% | 5 | 5
|  |  | 科研人员满意度 | ≥90% | 95% | 5 | 5
总分 | [5 empty] | 100 | 99

## 住院医师规范化培训（2025年市级）
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  | 住院医师规范化培训（2025年市级）
主管预算部门 |  | 天津市卫生健康委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市肿瘤医院
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:培训临床高层次住院医师，有效提高医疗质量。 |  |  | 住院医师规范化培训对医学生毕业后教育发挥重要作用，在培训基地接受以提高职业素养及临床规范诊疗能力为主的系统性、规范化培训，提高了医师水平。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 57.0 | 34.0 | 34.0 | 10 | 10.0 | 100.00
|  | 中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 57.0 | 34.0 | 34.0 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 住院医师规范化培训招收学员人数 | ≥13人 | 21人 | 10 | 10 | 2025 年住培招生政策放宽，单位人员招录范围扩大至全国。
|  | 质量指标 | 住院医师规范化培训结业考核通过率 | ≥80% | 94.1% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 学员生活补助发放及时性 | 按月及时发放 | 资金到位后按月及时发放 | 15 | 15
|  | 成本指标 | 项目经费投入 | ≤57万元 | 34万元 | 15 | 15 | 财政收回拨款金额23万，剩余34万全部完成使用。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参培住院医师业务水平 | 大幅提高 | 提高 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 医疗水平发展 | 在中长期内持续改善 | 提高 | 15 | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参培学员满意度 | ≥80% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 100

## 自有收入-工程建设信息化及其他（2025年）
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  | 自有收入-工程建设信息化及其他（2025年）
主管预算部门 |  | 天津市卫生健康委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市肿瘤医院
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:用于工程及信息化建设，保障医院运转，提升诊疗能力，提高信息化建设水平。 |  |  | 用于工程及信息化建设，保障医院运转，提升诊疗能力，提高信息化建设水平。2025年，门诊诊疗人次238.5万人次，同比增长11.7%；出院人次17.7万人次，同比增长9.7%。服务性医疗收入占比20.4%。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 50263.2 | 50263.2 | 18024.6 | 10 | 3.6 | 35.86 | 原因分析：我院部分工程项目因立项审批、电力扩容、地铁施工等原因导致工程暂未开工，相应工程建设费用无法支出。改进措施：与立项审批部门及各施工相关方积极沟通，解决导致工程不能开工的情况，尽快推进工程建设进度。
|  | 中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 | 50263.2 | 50263.2 | 18024.6 | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 出院人数 | ≥170000人 | 176716人 | 10 | 10
|  |  | 诊疗人次 | ≥2280000人 | 2280000人 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 服务性医疗收入占比 | ≥21% | 20.4% | 10 | 9.71 | 原因分析：肿瘤中晚期病人使用化疗、靶向、免疫治疗获益延长寿命提高治疗效果，很多靶向免疫药物价格比较昂贵，造成药占比提高较大，医疗服务性收入占比未达到年初预期。改进措施：在保障医疗质量的前提下，合理控制药品费用增长，通过申报新项目，逐步提升服务性医疗收入占比。
|  | 时效指标 | 工程项目付款及时性 | 按照工程进度付款 | 按照工程进度付款 | 10 | 9 | 部分项目滞后，后期需要加强预算管理。
|  | 成本指标 | 工程建设信息化支出 | ≤50263.18万元 | 18024.6万元 | 10 | 7 | 原因分析：我院部分工程项目因立项审批、电力扩容、地铁施工等原因导致工程暂未开工，相应工程建设费用无法支出。改进措施：与立项审批部门及各施工相关方积极沟通，解决导致工程不能开工的情况，尽快推进工程建设进度。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高医院诊疗能力 | 有效提高 | 有效提高，出院人数增幅9.7%，诊疗人才增幅11.7%。 | 15 | 14 | 患者服务数量和质量还需加强，提高诊疗技术水平。
|  | 可持续影响指标 | 提高医院医疗水平 | 中长期 | 中长期 | 15 | 14 | 医院诊疗技术还需加强，关注人才培养要求。
| 满意度指标 | 满意度指标 | 患者满意度 | 满意 | 满意 | 5 | 5
|  |  | 职工满意度 | 满意 | 满意 | 5 | 4.5 | 由于工资总额限制，工作量加大，绩效水平有限，综合提高福利水平。
总分 | [5 empty] | 100 | 86.8

## 自有收入-药品耗材及资产购置（2025年）
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  | 自有收入-药品耗材及资产购置（2025年）
主管预算部门 |  | 天津市卫生健康委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市肿瘤医院
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:用于药品耗材采购及医用设备购置，保障医院运转，提升诊疗能力。 |  |  | 完成当年药品耗材采购及医用设备购置，保障医院正常运转，提高诊疗能力。2025年，门诊诊疗人次238.5万人次，同比增长11.7%；出院人次17.7万人次，同比增长9.7%。服务性医疗收入占比20.4%。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 427334.7 | 427334.7 | 389205.0 | 10 | 9.1 | 91.08 | 原因分析：我院部分工程项目因立项审批等原因导致工程暂未开工，工程配套医疗设备无法购置。改进措施：与立项审批部门及各施工相关方积极沟通，尽快推进工程建设，合理预计工程进度，尽量精准安排预算支出。
|  | 中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — | —
|  | 其他资金 | 427334.7 | 427334.7 | 389205.0 | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 出院人数 | ≥170000人 | 176716人 | 7 | 7
|  |  | 诊疗人次 | ≥2280000人 | 2385114人 | 7 | 7
|  | 质量指标 | 服务性医疗收入占比 | ≥21% | 20.4% | 8 | 7.77 | 原因分析：肿瘤中晚期病人使用化疗、靶向、免疫治疗获益延长寿命提高治疗效果，很多靶向免疫药物价格比较昂贵，造成药占比提高较大，医疗服务性收入占比未达到年初预期。改进措施：在保障医疗质量的前提下，合理控制药品费用增长，通过申报新项目，逐步提升服务性医疗收入占比。
|  |  | 购置设备质量 | 质量合格，通过医院验收 | 质量合格，通过医院验收 | 7 | 7
|  | 时效指标 | 设备购置及时性 | 及时 | 及时 | 7 | 7
|  |  | 药品及卫生材料付款及时性 | 按约定账期付款 | 部分按约定账期付款 | 7 | 5.5 | 部分项目付款审批支付不及时，加快付款审批效率。
|  | 成本指标 | 药品耗材及专用设备购置支出 | ≤427334.69万元 | 389204.96万元 | 7 | 7
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高医院诊疗能力 | 有效提高 | 有效提升，出院人数增幅9.7%，诊疗人才增幅11.7%。 | 15 | 14 | 患者服务数量和质量还需加强，提高诊疗技术水平。
|  | 可持续影响指标 | 提高医院医疗水平 | 中长期 | 中长期 | 15 | 14 | 医院诊疗技术还需加强，关注人才培养要求。
| 满意度指标 | 满意度指标 | 患者满意度 | 满意 | 满意 | 5 | 5
|  |  | 职工满意度 | 满意 | 满意 | 5 | 4.5 | 由于工资总额限制，工作量加大，绩效水平有限，综合提高福利水平。
总分 | [5 empty] | 100 | 94.9